## Hoja1
Plan Operativo Anual (POA ) 2024
Geociencias para el Desarrollo y el Aprovechamiento Sustentable de las Materias Primas Minerales
Objetivo estratégico 1. Fortalecimiento institucional |  |  | Crear, desarrollar y actualizar las capacidades, conocimientos, habilidades y destrezas que requiera el mejoramiento sostenido de la gestión institucional de calidad orientada a resultados, para el desarrollo y el logro efectivo de la misión y visión del SGN
No. orden | Actividades | Meta | Unidad de Medida | % de avance | Area responsable | Cronograma | [11 empty] | Recursos Financieros en RD$
[6 empty] | T 1 |  |  | T 2 |  |  | T 3 |  |  | T 4
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Desarrollar y fortalecer las capacidades funcionales | 100% | % de desarrollo y fortalecimiento |  | RRHH/ DPyD/DAyF/DSIG | [12 empty] | 3440806
2 | Organizar y mejorar los servicios brindados en cuanto a calidad de información y tiempo para respuesta | 100% | % de servicios brindados |  | DPyD/RRHH
3 | Realizar Encuestas Institucionales de satisfaccion Ciudadana respecto a los servidios brindados por la Institucion | 100% | %Encuestas Institucionales de satisfaccion de calidad/Informe de Encuesta De Satisfacción A Usuarios De Los Servicios Públicos Ofrecidos |  | RRHH/ DPyD/OAI
4 | Elaborar convenios de colaboración con otras instituciones y universidades tanto nacionales como internacionales | 100% | % de convenios elaborados |  | DPyD | bar: T 2 4 to T 4 12
Objetivo estratégico 2. Generar el conocimiento geocientífico del territorio dominicano para contribuir al desarrollo socioeconómico del pais |  |  | Investigar, avanzar y crear conocimiento en áreas de interés geocientífico | [15 empty] | #REF!
No. orden | Actividades | Meta | Unidad de Medida | % de avance | Area responsable | T 1 1: Cronograma | Recursos Financieros en RD$
[6 empty] | T 1 |  |  | T 2 |  |  | T 3 |  |  | T 4
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Actualización del Léxico Estratigráfico Nacional, Macro Región Norte o Cibao. | 50% | Léxico Estratigrafico actualizado |  | DRGyM/ DGyED/DG/DHyCA | [12 empty] | 20597897
2 | Presentación y Discusión de los Datos Levantados en la Macro Región del Suroeste, a los Miembros de la Sociedad Dominicana de Geología (SODOGEO), relacionado con el Proyecto denominado: "Actualización del Léxico Estratigráfico Nacional". | 100% | Listado de los Participantes. |  | DRGyM/DTIyC
3 | Realizacion de los Reconocimientos y Delimitaciones de los Depósitos de Bauxitas, dentro del perímetro de la Reserva Fiscal Minera "Ávila" (RFMA), y los que se encuentran ubicados al Norte y al Este de la RFMA. | 100% | Depósitos delimitados y Cartografiados |  | DRGyM/DSIG
4 | Realización de las Campañas de campo de la Geoquímica dentro del Proyecto denominado: Los depósitos de bauxitas de la Reserva Fiscal Minera “Ávila”, Sierra de Bahoruco (Provincia Pedernales): ¿Un Nuevo Recurso de Elementos de Tierras Raras en la República Dominicana? | 100% | Informes de campo |  | DRGyM/DSIG
5 | Realización de Aforos en la Cuenca del Rio Yuna, dentro del marco del Proyecto denominado: " Monitoreo Hidrológico de la Cuenca del Río Yuna", en la Provincia Sánchez Ramírez. | 100% | Minuta de campo |  | DRGyM/DHyCA/DSIG
6 | Colaboración y Participación en 10 Reuniones con el Grupo de Expertos en Metalogenia de la Asociación de Servicios de Geología y Minería Iberoamericanos (ASGMI), en la elaboración del Mapa Metalogenético de Centroamérica y El Caribe. | 100% | Base de datos |  | DRGyM
7 | Realización de la Cartografía Geológica y Temática a Escala 1:25.000 de la Hoja Villa Altagracia (6172-II C). | 100% | Mapa Geológico, Temático y Memoria |  | DRGyM/DG/DSIG
8 | Levantamiento de los Datos Geológicos a Escala 1:25.000, de la Hoja Mamá Tingó (6172-II B). | 40% | Levantamiento datos Geológicos |  | DRGyM/DG/DSIG
9 | Levantamiento y descripción de los Lugares de Interés Geológicos (L.I.G.) en el marco del Proyecto: "Bases para el desarrollo común del Patrimonio Geológico en los Servicios Geológicos de Iberoamérica”. (ASGMI). | 50% | Ubicación y Descripción de los Lugares de Interés Geológicos (L.I.G.) |  | DRGyM/DSIG
10 | Levantamientos en Campo de los Datos de ubicación de las canteras y plantas de asfaltos por provincias (Macro Región Este), y Elaboración de Mapas Temáticos dentro del marco del Proyecto denominado: "Extracción de Áridos y su Uso en la República Dominicana" | 100% | Mapa de la Macro Región Este y Memoria |  | DRGyM/DSIG | bar: T 2 6
11 | Revisión de la Digitalización de los Datos del Atlas Paleontológico de la República Dominicana. | 50% | Base de datos |  | DRGyM/DGyED
12 | Colaboración y Participación en 10 Reuniones con el Grupo de Expertos de Patrimonio Geológico de la Asociación de Servicios de Geología y Minería Iberoamericanos (ASGMI). | 100% | Informe |  | DRGyM/DSIG
13 | Instalación del Centro de Monitoreo de las estaciones sísmicas en el Centro Experimental de Geociencia en la Universidad Tecologica del Cibao Oriental (UTECO). | 100% | Fotos |  | DG/DRGyM
14 | Realización de 5 campañas de aforos en la cuenca del rio Yuna Provincia Sanchez Ramirez. | 100% | Informe |  | DHCA
15 | Descarga de datos, preparación de tabla, publicación de datos en el portal web del SGN, de los niveles medidos por los sensores de niveles quarzo y ultrasónico, ubicados en los ríos Ozama y Haina. | 100% | Tabla de datos y publicacion |  | DHCA/DTIC
18 | Realización de campaña de campo, reuniones del Proyecto: “Utilización de Isótopos Ambientales y Prospección Geofísica para Evaluar los efectos de la Contaminación causada por las Actividades Antrópicas en la Calidad de las Aguas Subterráneas en la Planicie de Azua, República Dominicana”. | 100% | Informes de avance |  | DHCA/DG
19 | Proyecto: “Los depósitos de bauxitas de la Reserva Fiscal Minera "Ávila", Sierra de Bahoruco (provincia Pedernales): un nuevo recurso de elementos de tierras raras en la República Dominica?”. Ejecucion actividades, Elaboracion de informes, Realizacion de campaña de campo y Visita a los laboratorios de la Universidad de Barcelona, España. | 100% | Informes |  | DHCA/DRGM
20 | Proyecto: Monitoreo Hidrogeológico de la Cuenta del rio Yuna. Instalacion de al menos un (1) sensor de nivel del agua. Instaliacion de un minimo de tres (3) miras. | 100% | Informes de campo: Instalacion de al menos un (1) sensor de nivel del agua. Instaliacion de un minimo de tres (3) miras |  | DHCA
21 | Proyecto: Caracterización Hidrogeológica y Ambiental del Distrito Minero Cibao Oriental. Aplicación de Técnicas Hidroquímicas, Isotópicas y Metales Pesados. | 100% | Informe de campo |  | DHCA
22 | Participación en 10 reuniones y discusión de temas relacionados a Geología Marina en el Grupo de Experto en Geologia Marina de la Asociación de Servicios de Geología y Minería Iberoamericanos (ASGMI). | 100% | Minutas de reunioes |  | DHCA
23 | Encuentro con el grupo EMODnet- Geology Caribbean meeting y el Servicio Geologico Nacional, para el fortaleciniento Institucional del area de Geomatica, en Santo Domingo República Dominicana. | 100% | Informe del Encuento |  | DPyD/DHCA/DSIG
24 | Proyecto denominado: "Red Mundial de Isótopos de Precipitación (GNIP)": Recolección de muestras de lluvia, mensualmente, Estación de la Oficina Nacional de Meteorología, ubicada en el Municipio Santo Domingo Este. | 100% | Muestras recolectadas |  | DHCA y DRGyM
25 | Realizacion de Excursion por los Humedales del Ozama | 100% | Lista de participantes |  | DHCA/DPyD
26 | Realización del Proyecto: "Recursos minerales en la litosfera de arcos volcánicos intra-oceánicos: una perspectiva a partir de sistemas minerales". | 100% | Informes |  | DG
27 | Actualización de la base de datos de las fuentes termales y manantiales del Proyecto: Fuentes termales y manantiales de la República Dominicana. | 50% | informe de avance |  | DG/ DHGyC/ DSIG/DPyD
28 | Creacion de mapa de peligrosidad sismicidad histórica (1500 - 1960), para determinar las áreas que han sido afectadas por terremotos en las provincias Azua y La Vega. | 100% | Informe final |  | DG
29 | Creacion de once (11) puntos de gravedad Absoluta en el proyecto "Referencia Gravimétrica de la República Dominicana". | 100% | Informe, mapa de localizacion |  | DG y MEM
30 | Creacion de cuarenta (40) Puntos de Gravedad Relativa en el proyecto "Actualización y Ampliación de la Red Gravimétrica de la República Dominicana" | 100% | Informe, Mapa y Valores Relativos de Gravedad |  | DG y MEM
31 | Instalación de una estacion sísmica en puntos estratégicos del territorio nacional; especificamente en el Municipio Santa Barbara de Samaná, en la Provincia Samaná, para integrarlas a la red sísmica del país. | 100% | Estaciones instaladas e informe |  | DG/DRGyM
32 | Procesamiento y analisis de los datos geofisicos (Electrico, H/V y Gravimetrico), en los diferente en los proyectos geocientificos. | 100% | Informe, datos y Mapas |  | DG/DRGyM
33 | Mejorar el sistema de monitoreo y Red Sísmica del Servicio Geológico Nacional | 100% | Informe |  | DG/DRGyM
34 | Dar matenimiento a las diez (10) estaciones sismica del SGN. | 100% | Informe |  | DG/DRGyM
35 | Generar mapa terrestre de la Anomalia de Bouguer de Republica Dominicana, donde se reflejaran las anomalias gravimetricas y podrán correlacionarse la geologia a traves de modelacion de perfiles. | 100% | Informe y Mapa |  | DG/DRGyM
36 | Elaborar Informe de índice de vulnerabilidad sísmica de las edificaciones en la costa de Barahona, dentro del marco del proyecto denominado: "Amenaza Sísmica, Inundaciones y Vulnerabilidad Física de edificaciones en la zona costera al Sur del Municipio Santa Cruz de Barahona, en la Provincia Barahona, República Dominicana". | 100% | Informe, datos y mapas |  | DG/DRGyM/DSIG
37 | Elaborar mapas de peligrosidad en la costa de Barahona, ante evento sísmico severo del proyecto: "Amenaza Sísmica, Inundaciones y Vulnerabilidad Física de las Edificaciones en la zona costera, ubicada al Sur del Municipio Santa Cruz de Barahona, en la Provincia Barahona, de la República Dominicana". | 100% | Informe y mapas |  | DG/DSIG
38 | Instalación del Taller de Corte y Pulido en el Centro Experimental de Geociencias en la Universidad Tecnológica del Cibao Oriental (UTECO). | 100% | Taller Instalado |  | DGyED/DRGM | bar: T 2 4 to T 4 10
39 | Realización del Proyecto de Colección de Rocas de la República Dominicana. | 50% | Informes de avance |  | DGED/DRGM/DPyD | bar: T 2 4 to T 4 12
40 | Elaboracion de un Brochure, petrografico, paleontologico y mineralogico del Servicio Geologico Nacional. | 100% | Fotos del Brochure |  | DGED/DPyD
41 | Instacion de servidor para monitorear, manejar y administrar los recursos informaticos. | 50% | Informe y fotos |  | DTIC
42 | Instalar climatizador para el area del servidor. | 50% | Informe y fotos |  | DTIC
43 | Instalacion de dispositivos de red y firewall para la seguridad informatica Institucional. | 50% | Informe y fotos |  | DTIC
43 | Legalizacion de los Programas o Software, para el cumplimiento Normativo. | 50% | Informe |  | DTIC
Objetivo estratégico 3. Promover la transferencia del conocimiento científico y un plan de divulgación nacional |  |  | Transferir el conocimiento geocientífico en un lenguaje que la sociedad en general lo comprenda, con la adaptación de mapas e informes adecuados
No. orden | Actividades | Meta | Unidad de Medida | % de avance | Area responsable | T 1 1: Cronograma | Recursos Financieros en RD$
[6 empty] | T 1 |  |  | T 2 |  |  | T 3 |  |  | T 4
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Taller de avances del proyecto denominado: Evaluación de Posibles Yacimientos de Tierras Raras, dentro del Perímetro de la Reserva Fiscal Minera "Ávila" en la Sierra de Bahoruco, Provincia Pedernales. | 100% | Listado de participantes del taller |  | DRGyM/DSIG | [12 empty] | 6881612 | bar: T 2 4 to T 2 6
2 | Taller de Avance de la Realización de la Cartografía Geológica y Temática a Escala 1:25.000 de la Hoja Villa Altagracia (6172-II B). | 100% | Listado de participantes del taller de capacitación |  | DRGyM/DG | bar: T 3 9 to T 4 11
3 | Charlas sobre el tema del riesgo sísmico. | 100% | Lista de asistencia y fotos |  | DG
4 | Charlas sobre la importancia de los valores de gravedad | 100% | Lista de asistencia y fotos |  | DG | bar: T 2 5 to T 4 12
5 | Realizacion 1 workshops organizados al efecto en UCATEBA, del proyecto: Amenaza Sísmica, Inundaciones y Vulnerabilidad Física de edificaciones en la zona costera/sur municipio de (Barahona) de la Republica Dominicana. | 100% | lista de asistencia, presentacion en PDF y foto |  | DG
6 | Charla de Etica e Integridad Gubernamental y su Importancia. | 100% | Listado de Participantes y fotos |  | DPyD | bar: T 2 5 to T 4 12
7 | Charla sobre Gestion de Riesgo en la República Dominica enfocada al Programa de Prevension de Desastres | 100% | Lista de asistencia y fotos |  | DG/DPyD | bar: T 2 5 to T 4 12
8 | Charla de Equidad de Genero | 100% | Listado de asistencia y fotos |  | DRRHH | bar: T 2 5 to T 4 12
9 | Charla de violencia Intrafamiliar | 100% | Listado de Asistencia y fotos |  | DRRHH
10 | Campaña de Buzón de Quejas y Sugerencias para conocer las opiniones de nuestros usuarios para garantizar con eficiencia la gestión y mejora en el cambio organizacional. | 100% | Informe de Satisfacción del Usuario |  | OAI | bar: T 2 5 to T 4 12
11 | Charla de Participacion social, gestión y respuesta oportuna de las denuncias quejas, reclamaciones y sugerencias recibidas a través del sistema 311, a fin de atender las necesidades de la ciudadanía y contribuir con el cumplimiento de las disposiciones aplicables. | 100% | casos finalizados de cada caso reportado y respondido al ciudadano. |  | OAI | bar: T 2 5 to T 4 12
12 | Charla sobre los malwares, phishing y como evitarlos. | 100% | Listado de Participantes y Fotos |  | DTIyC | bar: T 2 5 to T 4 12
13 | Charla sobre el ahorro del consumo Energético | 100% | Listado de Participantes y Fotos |  | DTIyC | bar: T 2 6 to T 4 12
14 | Diplomado de Geomática, para el fortalecimiento del Servicio Geológico Nacional. | 100% | Listado de Participantes y fotos |  | DPyD/DHyCA | bar: T 2 5 to T 4 12
15 | Realización del Curso de Geología Básica para personal técnico del Servicio Geológico Nacional y de otras instituciones a fines. | 100% | Listado de Participantes y Fotos |  | DGyED
DPyD | Depto. de Planificación y Desarrollo
DHyCA | Depto. Hidrogeología y Calidad de Aguas
DG | Depto. de Geofisica |  | Preparado por: Ing. Yhlene Estefany Camilo Liriano |  |  | T 2 4: Aprobado por: Ing. Edwin Rafael García Cocco
DGAyA | Depto. Geología Ambiental y Aplicada |  | Departamento de Planificación y Desarrollo |  |  | T 2 4: Director Ejecutivo Servicio Geológico Nacional
DGyED | Depto. Geología y Estudios Determinativos
DTIyC | Depto. Tecnologías de la Infomación y Comunicación
DSIG | Depto. Sistema de Información Geográfica
DRRHH | Depto. De Recursos Humanos
DRGyM | Depto. Recursos Geológicos y Mineros
OAI | Oficina de Acceso a la Información
Note on F5: ING. Yhlene E. Camilo: Observar codigos departamentales en el cuadro al finalizar la tabla.
Note on F13: ING. Yhlene E. Camilo: Observar codigos departamentales en el cuadro al finalizar la tabla.
Note on F59: ING. Yhlene E. Camilo: Observar codigos departamentales en el cuadro al finalizar la tabla.