## Hoja1
Plan Operativo Anual 2022/ Avances 1er trimestre
Geociencias para el desarrollo y mejor calidad de vida
Objetivo estratégico 1. Fortalecimiento institucional |  |  | Crear, desarrollar y actualizar las capacidades, conocimientos, habilidades y destrezas que requiera el mejoramiento sostenido de la gestión institucional de calidad orientada a resultados, para el desarrollo y el logro efectivo de la misión y visión del SGN
No. orden | Actividades | Meta | Unidad de Medida | % de avance | Area responsable | Cronograma | [11 empty] | Recursos Financieros en RD$
[6 empty] | T 1 |  |  | T 2 |  |  | T 3 |  |  | T 4
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Desarrollar y fortalecer las capacidades funcionales | 100% | % de desarrollo y fortalecimiento | 25% | RRHH/ DPyD/DAyF/DSIG | [12 empty] | 4583283.3525 |  |  | Objetivo 1 | 4583283.3525
2 | Organizar y mejorar los servicios brindados en cuanto a calidad de información y tiempo para respuesta | 100% | % de servicios brindados | 25% | DPyD/RRHH | [13 empty] | Monto presupuestado del producto: | 30555222.35 | Objetivo 2 | 19860894.5275
3 | Realizar Encuestas Institucionales de satisfaccion Ciudadana respecto a los servidios brindados por la Institucion | 100% | %Encuestas Institucionales de satisfaccion de calidad/Informe de Encuesta De Satisfacción A Usuarios De Los Servicios Públicos Ofrecidos | 0% | RRHH/ DPyD/OAI | [15 empty] | Objetivo 3 | 6111044.47 | bar: T 2 5
4 | Elaborar convenios de colaboración con otras instituciones y universidades tanto nacionales como internacionales | 100% | % de convenios elaborados | 0% | DPyD | bar: T 2 5
Objetivo estratégico 2. Generar el conocimiento geocientífico del territorio dominicano para contribuir al desarrollo socioeconómico del pais |  |  | Investigar, avanzar y crear conocimiento en áreas de interés geocientífico | [18 empty] | 30555222.35
No. orden | Actividades | Meta | Unidad de Medida | % de avance | Area responsable | T 1 1: Cronograma | Recursos Financieros en RD$
[6 empty] | T 1 |  |  | T 2 |  |  | T 3 |  |  | T 4
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Actualización del Léxico Estratigráfico Nacional, Macro Región Norte o Cibao. | 50% | Léxico estratigrafico actualizado | 20% | DRGyM/ DGyED/DG/DHyCA | [12 empty] | 19860894.5275
2 | Realización de las Exploraraciones y Evaluaciones de los posibles Yacimientos de Tierras Raras dentro del Polígono de la Reserva Fiscal Minera "Avila", Provincia Pedernales. | 100% | Informes de campo | 30% | DRGyM/DSIG | bar: T 1 1 to T 2 5
3 | Realizacion de los Reconocimientos y Delimitaciones de los depósitos de Bauxitas, dentro y fuera del perímetro de la Reserva Fiscal Minera "Ávila". | 100% | Depósitos delimitados | 15% | DRGyM/DSIG | bar: T 1 1 to T 2 6
4 | Realización de las Campañas de campo de la Geoquímica a ser realizada por la Empresa Internacional APA DOMINICAN REPUBLIC CORPORATION LDC. | 100% | Informes de campo | 60% | DRGyM/DSIG | bar: T 1 3 to T 2 4
5 | Realización de Aforos en la Cuenca del Rio Ozama, dentro del marco del proyecto denominado Monitoreo Hidrológico de la Cuenca del Río Ozama. | 100% | Minuta de campo | 25% | DRGyM/DHyCA/DSIG
6 | Colaboración con el Grupo de Expertos en Metalogenia de la Asociación de Servicios de Geología y Minería Iberoamericanos (ASGMI), en la elaboración del Mapa Metalogenético de Centroamérica y El Caribe. | 100% | Base de datos | 25% | DRGyM
7 | Realización de la Cartografía Geológica y Temática a Escala 1:25.000 de la Hoja Villa Altagracia (6172-II B). | 100% | Mapa Geológico, Temático y Memoria | 20% | DRGyM/DG/DSIG
8 | Levantamiento de los datos Geológicos a Escala 1:25.000 de la Hoja Villa Altagracia (6172-II C). | 50% | Levantamiento datos Geológicos | 15% | DRGyM/DG/DSIG
9 | Levantamiento y descripción de los Lugares de Interés Geológicos (L.I.G.) en el marco del Proyecto: "Bases para el desarrollo común del Patrimonio Geológico en los Servicios Geológicos de Iberoamérica”. (ASGMI). | 50% | Ubicación y Descripción de los Lugares de Interés Geológicos (L.I.G.) | 20% | DRGyM/DSIG
10 | Elaboración de Mapas Temáticos de ubicación de canteras y plantas de asfaltos por provincias (Macro Región Este), dentro del marco del proyecto: "Extracción de Áridos y su Uso en la República Dominicana" | 100% | Mapa de la Macro Región Este y Memoria | 0% | DRGyM/DSIG | bar: T 3 7 to T 4 12
11 | Digitalización del Atlas Paleontológico de la República Dominicana | 50% | Base de datos | 15% | DRGyM/DGyED
12 | Participación en los trabajos de campos relacionados con las perforaciones de Geotecnia en los Municipios Barahona y Jimaní. Dentro del proyecto denominado “Microzonificación Sísmica y Escenarios de Daños, en los Cascos Urbanos de los Municipios: Barahona y Jimaní, en las Provincias Barahona e Independencia”. | 100% | Informe de campo | 15% | DRGyM/DG | bar: T 1 2 to T 2 5
13 | Instalación de dos estaciones sísmicas para la unificación de la red del Servicio Geológico. | 100% | Estaciones instaladas | 15% | DG/DRGyM
14 | Elaboración del Informe Final del Proyecto "Hidrogeología y servicios ambientales de los humedales del Ozama, República Dominicana". | 100% | Informe final | 100% | DHyCA | bar: T 1 1 to T 1 2
15 | Preparación de informes avance del Proyecto "Mineralogía y geoquímica de los elementos de tierras raras (REE) asociados a los depósitos de lateritas aluminíferas, en la Reserva Fiscal Avila, de la República Dominicana: ¿un nuevo recurso “no convencional” de REE?". | 100% | Informes de avance | 25% | DHyCA/DRGM
16 | Realización del Informe Licuefacción del Proyecto "Peligrosidad Sísmica y Microzonificación de los cascos urbanos de los municipios: Barahona y Jimaní". | 100% | Informe de licuefacción | 25% | DHyCA/DG | bar: T 1 1 to T 1 2
17 | Elaboración Informe geoquímica y elaboración guía buenas práctica Proyecto Regional "Identificación de Yacimientos de Energía Geotérmica en Centroamérica para el Desarrollo Comunitario (local)". | 100% | Informe y guía buenas práctica | 50% | DHyCA | bar: T 1 1 to T 2 6
18 | Monitoreo de niveles de los ríos Ozama y Haina. | 100% | Datos de niveles en la página del SGN | 25% | DHyCA/DRGM
19 | Realización de 15 aforos superficiales en la Cuenca del río Ozama y medidas de nivel en 3 piezómetros ubicados en el Parque Nacional Laguna Manatí. | 100% | Informe de aforos | 25% | DHyCA/DRGM
20 | Instalación de 2 sensores para medir niveles de rios en la cuenca Ozama. | 100% | Informe de sensores instalados | 0% | DHyCA / DGRM
21 | Instalación de 5 miras linnimétricas para medir niveles de rios en la cuenca Ozama. | 100% | Miras linnimétricas instaladas | 0% | DHyCA / DRGM
22 | Realización de campaña de campo y elaboración de informes de avance del Proyecto “Utilización de Isótopos Ambientales y Prospección Geofísica para Evaluar los efectos de la Contaminación causada por las Actividades Antrópicas en la Calidad de las Aguas Subterráneas en la Planicie de Azua, República Dominicana”. | 100% | Informes de avance | 25% | DHyCA/DG
23 | Realización de campaña de campo y elaboración de informes de avance del Proyecto "Modelo geoquímico sobre las concentraciones de flúor en aguas superficiales y subterráneas en el suroeste de República Dominicana y evaluación de implicancias ambientales", con la participación de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU). | 100% | Informes de avance | 25% | DHyCA | bar: T 1 1 to T 3 9
24 | Realización Plan Piloto del proyecto “Diagnóstico, inventario y estudios geológicos preliminares para ubicación efectiva de rellenos sanitarios, en el Municipio Santo Domingo Este”. | 100% | Mapa e Informe | 10% | DGAyA/DSIG | bar: T 1 1 to T 2 6
25 | Levantamiento de los datos sobre los vertederos de la Macro Región Este del proyecto "Diagnóstico geológico de los residuos sólidos (Vertederos) en la República Dominicana, Plan Piloto del Municipio Santo Domingo Este" | 100% | Mapa e Informe final | 10% | DGAyA/DSIG | bar: T 2 4 to T 2 6
26 | Levantamiento de los datos sobre los vertederos de la Macro Región Norte del proyecto: Diagnóstico geológico de los residuos solidos (Vertederos) en la República Dominicana. Plan piloto del municipio Puerto Plata | 100% | Mapa e Informe final | 5% | DGAyA/DSIG | bar: T 3 7 to T 4 11
27 | Realización de informes y mapa de los efectos inducidos (deslizamiento) para el proyecto "Microzonificación sísmica y escenario de daños en el casco urbano de los municipios Jimani y Barahona". | 100% | Informe y Mapa | 90% | DGAyA/DSIG | bar: T 1 1 to T 1 2
28 | Elaboración de cartografia urbana de las edificaciones de los municipios Barahona y Jimaní. | 100% | Cartografía Urbana | 80% | DGAyA/DSIG | bar: T 1 3 to T 2 4
29 | Elaboración de los estudios de vulnerabilidad urbana y vulnerabilidad social de los municipios Barahona y Jimaní. | 100% | Informe técnico | 85% | DGAyA | bar: T 1 2 to T 2 6
30 | Levantamiento del 50%, de los datos sobre los vertederos de la Macro Región Suroeste del proyecto "Diagnóstico geológico de los residuos solidos (Vertederos) en la República Dominicana". | 100% | Informe | 0% | DGAyA | bar: T 3 7 to T 4 11
31 | Publicación y divulgación del Informe final del Proyecto "Desarrollando un récord paleoclimático de mil quinientos años(desde 9,000+/--80 hasta 6,000+/-90 años en el pasado) de temperatura superficial marina usando corales fósiles localizados en las laderas del Lago Enriquillo en la Republica Dominicana" | 100% | Publicación y divulgación del informe | 25% | DGED/DHCA | bar: T 1 2 to T 3 7
32 | Instalación en la División de Petrografía del Centro Experimental de Geociencias en la Universidad Tecnológica de Cibao Oriental (UTECO) la parte correspondiente al Taller de Corte y Pulido | 100% | Taller Instalado | 25% | DGED / DPyD | bar: T 1 2 to T 3 7
33 | Realización del Curso de Geología Básica para personal técnico del Servicio Geológico Nacional y de otras instituciones | 100% | Listado y Certificados de los participantes | 5% | DGED | bar: T 2 4 to T 4 12
34 | Realización del Proyecto de Colección de Rocas de la República Dominicana | 100% | Colecciones de Rocas | 5% | DGED/DRGM | bar: T 2 4 to T 4 12
35 | Preparación Perfil del Proyecto: Equipamiento del Centro Experimental de Geociencias en la Universidad Tecnologica de Cibao Oriental (UTECO) | 100% | Perfil de proyecto | 25% | DGED/DPyD/DRGM | bar: T 1 2 to T 4 11
36 | Digitalización del Atlas Petrográfico del Cuadrante San Juan (5972) | 50% | Avance Atlas Petrográfico Digitalizado | 10 | DGED | bar: T 1 3 to T 4 10
37 | Boletin Mineralogico, Petrografico y Paleontologico | 100% | Boletin | 25 | DGED | bar: T 2 4 to T 4 10
38 | Realización del Proyecto: "Recursos minerales en la litosfera de arcos volcánicos intra-oceánicos: una perspectiva a partir de sistemas minerales". | 100% | Informes | 50% | DG
39 | Elaboracion de informe final y cierre del Proyecto "Efecto de Sitio para la Modelación 1D y 2D en el área Urbana de Puerto Plata para la Determinación de la Vulnerabilidad". | 100% | Informe final y cierre | 95% | DG | bar: T 1 1 to T 1 2
40 | Elaboracion de informe final del proyecto "Geodinámica, neotectónica, sismotectónica y tectónica activa en la cordillera Septentrional de la Republica Dominicana: implicaciones para la evaluación de la peligrosidad y el riesgo sísmico". | 100% | Informe final y cierre | 95% | DG | bar: T 1 1 to T 1 2
41 | Elaboración de mapas de efectos de sitio y escenario de daños del Proyecto “Estudio de Microzonificación Sísmica y Escenario de Daños en los cascos urbanos de los Municipios Barahona y Jimaní. | 100% | Mapas | 0% | DG/DSIG | bar: T 1 3 to T 2 5
42 | Actualización de la base de datos de las fuentes termales y manantiales del Proyecto: Fuentes termales y manantiales de la República Dominicana. | 50% | informe de avance | 0% | DG/ DHyCA/ DSIG | bar: T 2 4 to T 3 7
43 | Elaboración de informe final del proyecto: Estudio de Microzonificación Sísmica y Escenarios de Daños en los Cascos Urbanos de los Municipios Barahona y Jimaní, Provincias Barahona e Independencia. | 100% | Informe final | 60% | DG/DGAyA | bar: T 1 2 to T 2 4
44 | Realización de levantamiento de la información de la sismicidad histórica (1500 - 1960), para determinar las áreas que han sido afectadas por terremotos en las provincias Azua y La Vega. | 100% | Informe final | 10% | DG | bar: T 2 4 to T 3 8
45 | Levantamiento de ocho (8) puntos de gravedad Absoluta en el proyecto "Referencia Gravimétrica de la República Dominicana" | 100% | Informe, Mapa y Valores Absolutos de Gravedad | 0% | DG/MEM | bar: T 2 6 to T 3 9
46 | Levantamiento de cuarenta (40) Puntos de Gravedad Relativaen el proyecto "Actualización y Ampliación de la Red Gravimétrica de la República Dominicana" | 100% | Informe de campo y Mapa de ubicación | 0% | DG/MEM | bar: T 3 9 to T 4 11
47 | Realización del Mapeo de movimientos en masa en la Macro Región Norte, a través de análisis de imágenes satelitales para creación inventario y mapas de susceptibilidad a movimiento en masa por provincias. | 100% | Inventario y mapa | 10% | DG/DGAyA/DSIG | bar: T 1 2 to T 4 11
48 | Instalación de dos estaciones sísmicas en puntos estratégicos del territorio nacional para integrarlas a la red sísmica del país | 100% | Estaciones instaladas e informe | 0% | DG/DRGyM | bar: T 1 3 to T 3 8
49 | Instalación de un nuevo sistema de monitoreo de la Red Sísmica del Servicio Geológico Nacional | 50% | Informe | 0% | DG | bar: T 1 3 to T 4 12
50 | Proyecto de Recopilación de Fotos Aéreas de República Dominicana, de los vuelos a Escala 1:20.000, 1:40.000 y 1:60.000 | 100% | Fotos aéreas | 75% | DSIG | bar: T 1 3 to T 2 6
51 | Proyecto de Fortalecimiento del Departamento de Sistema de Información Geográgica (Geomática), con la participación del Servicio Geológico Mexicano y la Universidad Autónoma de San Luís Potosí. | 100% | Informes semestrales y entrenamientos recibidos | 25% | DSIG
52 | Proyecto de Creación de una Base de Datos Geocientíficos de 5,000 ejemplares. | 100% | Base de datos Geocientíficos | 25% | DDyD/DRGyM/DGyE/DG/DHyC/DGAyA | bar: T 1 2 to T 4 11
53 | Proyecto de Creación e implementación de un Centro de Documentación Geocientífico en la Universidad Tecnológica del Cibao Oriental (UTECO), con la participación de las autoridades de la universidad. | 100% | Centro de Documentación creado | 100% | DDyD | bar: T 1 2 to T 2 5
Objetivo estratégico 3. Promover la transferencia del conocimiento científico y un plan de divulgación nacional |  |  | Transferir el conocimiento geocientífico en un lenguaje que la sociedad en general lo comprenda, con la adaptación de mapas e informes adecuados
No. orden | Actividades | Meta | Unidad de Medida | % de avance | Area responsable | T 1 1: Cronograma | Recursos Financieros en RD$
[6 empty] | T 1 |  |  | T 2 |  |  | T 3 |  |  | T 4
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Taller de avances del proyecto” Evaluación de Posibles Yacimientos de Tierras Raras, dentro del Perímetro de la Reserva Fiscal Minera "Ávila" en la Sierra de Bahoruco, Provincia Pedernales. | 100% | Listado de participantes del taller de capacitación | 0% | DRGyM y DG | [12 empty] | 6111044.47 | bar: T 2 4 to T 2 6
2 | Realización tres (3) charlas sobre Servicios Ecosistémicos | 100% | Listado de participantes | 35% | DHCA | bar: T 1 2 to T 1 3; T 2 6
3 | Realización de un (1) tallere de divulgación del Proyecto: “Utilización de Isótopos Ambientales y Prospección Geofísica para Evaluar los efectos de la Contaminación causada por las Actividades Antrópicas en la Calidad de las Aguas Subterráneas en la Planicie de Azua, República Dominicana”. | 100% | Listado de participantes | 100% | DHCA/DG | bar: T 4 12
4 | Realización de tres (3) talleres de divulgación del Proyecto: "Modelo geoquímico sobre las concentraciones de flúor en aguas superficiales y subterráneas en el suroeste de República Dominicana y evaluación de implicancias ambientales"”. | 100% | Listado de participantes | 75% | DHCA/ UNPHU | bar: T 1 2; T 2 6
5 | Realización de un (1) taller de divulgación del Proyecto: Mineralogía y geoquímica de los elementos de tierras raras (REE) asociados a los depósitos de lateritas aluminíferas, en la Reserva Fiscal Avila, de la República Dominicana: ¿un nuevo recurso “no convencional” de REE? | 100% | Listado de participantes | 0% | DHCA /DRGM | bar: T 2 6
6 | Capacitación a las instituciones públicas de los Municipios Barahona y Jimaní, ante la ocurrencia de un terremoto, dirigida a los comites de prevención, preparación y mitigación, en coordinación con otras instituciones de socorro. | 100% | Listado de participantes | 5% | DGAyA/DG/DRGyM | bar: T 2 4 to T 2 5
7 | Capacitación a técnicos locales y la comunidad de los Municipios de Barahona y Jimaní, sobre el Estudio de Efectos Inducidos (licuefacción, deslizamiento y subsidencia). | 100% | Listado de participantes | 5% | DGAyA/DG/DRGyM/DHyCA | bar: T 2 4 to T 2 5
8 | Capacitación a técnicos locales y la comunidad de los Municipios de Barahona y Jimaní, sobre el Estudio de Vulnerabilidad Urbana y Vulnerabilidad Social de los municipios de Barahona y Jimaní. | 100% | Listado de participantes | 5% | DGAyA/DG/DRGyM/DHyCA | bar: T 2 4 to T 2 5
9 | Charla sobre Centro Experimental de Geociencias (CEG) | 100% | Listado de participantes | 0% | DGEyD | bar: T 2 5 to T 4 12
10 | Charlas sobre el tema del riesgo sísmico. | 100% | Lista de asistencia y fotos | 25% | DG
11 | Charla sobre sensores remotos, con énfasis especial en procesamiento de imágenes digitales | 100% | Listado de participantes | 100% | DSIG | bar: T 2 5 to T 3 7
12 | Charlas geocientíficas semestrales en Centros Educativos del país. | 100% | Listado de participantes | 0% | DDyD/DTIyC | bar: T 2 5; T 4 11
13 | Creación de cápsulas (videos educativos) geocientíficas trimestrales, en las que participa el personal técnico del Servicio Geológico Nacional. | 100% | Capsulas geocientíficas | 100% | DDyD/DTIyC | bar: T 1 3; T 2 6; T 3 9; T 4 12
DPyD | Depto. de Planificación y Desarrollo
DHyCA | Depto. Hidrogeología y Calidad de Aguas
DG | Depto. de Geofisica
DGAyA | Depto. Geología Ambiental y Aplicada
DGyED | Depto. Geología y Estudios Determinativos
DTIyC | Depto. Tecnologías de la Infomación y Comunicación
DSIG | Depto. Sistema de Información Geográfica
DRRHH | Depto. De Recursos Humanos
Note on F5: SANDRA-SGN: Ver codigos departementales en el cuadro de la derecha
Note on F13: SANDRA-SGN: Ver codigos departementales en el cuadro de la derecha
Note on F71: SANDRA-SGN: Ver codigos departementales en el cuadro de la derecha